附件一：

一、毕业论文目的、内容与要求：

毕业论文是培养学生深化所学知识、理论联系实际、融会贯通、获得专业基本技能的综合实践训练的重要环节。该实践环节主要考查学生对英语基础知识、基本技能掌握的情况，考查学生的基础理论水平；培养学生初步从事科研的能力；检查教学情况，及时获得反馈信息。具体内容为完成一篇6000字左右的英语语言文学学科下的学士学位论文的撰写，涉及的具体领域主要是英语教育研究、英语文学、英语语言学、跨文化交际和翻译研究等。要求学生必须用专业语言即英语进行写作，并在指导教师的指导下，严格按照毕业论文工作流程操作，每个环节都要进行验收、评估。

时间安排：第7、8学期,共计八周。

组织形式：实行毕业论文导师制原则，在统一安排下完成论文指导与撰写。

二、毕业论文进程安排

外国语学院英语系2017届毕业论文工作进度安排明细表

(新:根据学校要求已提前1周安排论文答辩，即由原计划5月16日改为本计划5月9日答辩)

| 步骤 | 时 间 | 工作内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016.6.21 | 毕业论文工作动员大会 | 地点在3218教室 |
| 2 | 2016.6.28 | 上交毕业论文选题意向表 | 以各小组为单位 |
| 3 | 2016.7.5 | 上交论文初选论题 | 各小组将选题填写在《外国语学院英语专业2017届毕业论文初选论题表》，以小组为单位将电子文档发送至jiang_2009_tony.com |
| 4 | 2016.7.12 | 学院审核论文初选论题, 提出修改建议，严防采用旧题及重题 | 地点在外国语学院会议室 |
| 5 | 2016.9.4 | 上交已修改论题 | 以各小组为单位，将电子文档发送至jiang_2009_tony.com |
| 6 | 2016.9.4-10 | 进一步修改选题 | 以各小组为单位 |
| 7 | 2016.9.11至 11.27 | 撰写毕业论文开题报告 | 在导师指导下，认真撰写符合格式和质量要求的毕业论文开题报告 |
| 8 | 2016.11.28 | 上交毕业论文开题报告初稿给导师 | 以小组为单位, 纸质稿交由导师进行书面指导和批改 |
| 9 | 2016.11.29-12.5 | 批阅、修改开题报告初稿 | 导师批改后返回学生修改，学生修改后再请导师进行纸质稿批阅，导师批阅后又返回学生修改 |
| 10 | 2016.12.6下午2点 | 毕业论文开题答辩会，上交开题报告会议记录到英语系办公室 | 分组进行；无特殊情况，应参加本次开题答辩。答辩小组老师开展答辩活动，对选题的科学性、新颖性，国内外研究现状的学术性，论文结构的科学性和逻辑性，参考文学的权威性和新颖性等进行严格指导、审核和把关，开题报告撰写和答辩不合格的不能放过。答辩后按论文写作进程安排时间及时在开题报告定稿中填写答辩意见； 2016.12.7-12指导教师签署开题报告指导意见。 |
| 11 | 开题第二次答辩会，时间另定 | 毕业论文开题第二次答辩会，上交第二次开题报告会议记录到英语系办公室 | 因特殊情况，可参加本次开题答辩。地点在外国语学院会议室 |
| 12 | 时间另定 | 第二次答辩学生上交毕业论文开题报告到英语系办公室 | 指导教师填写第二次答辩学生开题报告指导意见 |
| 13 | 2016.12.17-18 | 完成毕业论文开题报告定稿 | 2016.12.18前论文指导教师与学生完成签署开题报告指导意见。以小组为单位将开题报告定稿上交外国语学院英语系办公室准备迎接学院、学校论文开题检查 |
| 14 | 2016.12.19—2017.1.11 | 完成毕业论文初稿， | 论文指导教师指导、监督学生勤勉、准时完成初稿。 |
| 15 | 2017.1.12-13 | 上交论文初稿（特别重要！！！） | 上交纸质稿一式两份，一份交由指导教师批阅，一份交至英语系办公室准备迎接学院、学校论文检查 |
| 16 | 2017.1.14—2.20 | 指导教师批阅纸质第一稿 | 以小组为单位进行，提出观点与格式方面的修改意见 |
| 17 | 2017.2.21—3.10 | 完成毕业论文纸质二稿 | 论文指导教师监督学生完成二稿并撰写修改意见，提出内容方面的修改意见，变更封面时间 |
| 18 | 2017.3.11—4.10 | 完成毕业论文纸质三稿 | 论文指导教师监督学生完成三稿并撰写修改意见，提出语言方面的修改意见，变更封面时间 |
| 19 | 2017.4.11-5.4 | 完成毕业论文定稿 | 论文指导教师监督学生完成定稿并撰写审核修改意见，变更封面时间 |
| 20 | 2017.5.9下午2点 | 毕业论文答辩会，上交答辩会议记录到英语系办公室 | 分组进行；答辩小组老师对论文写作质量进行严格指导、审核和把关，论文撰写格式、内容、质量和答辩不合格的不能放过。答辩后按下列时间及时在论文指导书中填写答辩意见 |
| 21 | 2017.5.10—5.15 | 完成毕业论文相互评阅、指导书填写等工作，指导教师上传论文成绩电子文档到学院教务办 | 以小组为单位进行 |
| 22 | 2017.5.16—5.23 | 上交完整归档材料，完成总结与评优工作 | 上交档案袋（背面按1、开题报告，2、一稿，3、二稿，4、三稿，5、定稿，6、论文指导书顺序整理）到英语系办公室，电子文档（开题报告及定稿）按小组交学院教务办。 |

特别注意事项：1、毕业论文资料查阅、开题报告和文本写作等时间必须保证8周以上的时间和精力投入；2、以上各步骤工作只宜

提前，不宜滞后，以争取主动；3、学生应积极主动向导师请教，按时保质完成以上各项工作，杜绝突击现象发生；4、导师应持

续关注学生论文的写作进度和质量，及时督促学生保质保量完成上述各项任务；5、个别学生确因个人原故导致某个环节滞后，应

及时积极主动采取有效补救措施；6、因工作时间紧任务重，论文答辩原则上只安排一次，请导师与同学们严格按照进程表写作与

修改；7、确因学校或学院重要事宜导致上述时间变更，请以飞信通知为准。